## Prject Overview
AGILE PROJECT
GENERAL PROJECT INFORMATION
PROJECT NAME | ثبت دانشجویان جدید الورود ترم اول 1401
PROJECT MANAGER | مدیر آموزش دانشگاه
STAKEHOLDERS | رئیس دانشگاه
EXPECTED START DATE | 1401/6/1
EXPECTED COMPLETION DATE | 1401/6/31
PROJECT DETAILS
EXECUTIVE SUMMARY | در هفته آخر مرداد 1401 لیست دانشجویان قبولی در دانشگاه از سوی سازمان سنجش کشور دریافت می شود - بر اساس مستندات اجایل ارائه شده انتظار می رود فرآیند ثبت نام دانشجویان و دراختیار گرفتن امکانات رفاهی و رسیدگی به درخواست های آنان تا تاریخ 31 شهریور سال جاری به اتمام برسد . امور ثبت مشخصات و دریافت شماره داشجویی و مشخص شدن نحوه اسکان و انتخاب واحد این دانشجویان در این پروژه انجام میگردد
SCOPE | داخلی آموزش دانشگاه
SUCCESS METRICS | ثبت نام کلیه مراجعه کنندگان واجد شرایط - اختصاص شماره دانشجویی - انتخاب واحد - مشخص شدن وضعیت اسکان - معرفی به دانشکده مربوطه - برگزاری جشن جدید الورودان
stand up meeting time | 0.35417
DATE | 1401/4/28

## Project Backlog
AGILE PROJECT BACKLOG
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| ثبت دانشجویان جدید الورود ترم اول 1401 | مدیر آموزش دانشگاه | 1400/6/1 | 1400/6/31 |  | 100% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| دریافت اطلاعات دانشجویان جدید |  | Asghar |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2 | Complete
| ورود اطلاعات اولیه در دیتابیس داخلی |  | Sara |  | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2 | Complete
| آماده سازی مکان ثبت نام برحسب تعداد دانشجویان پذیرش شده در هررشته |  | Javad |  | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2 | Complete
| انتقال و آموزش بعضی کارمندان از بخش های خود به بخش ثبت نام رشته هایی که پذیرفته شدگان بیشتری دارند |  | Kazem |  | 2022-08-25 | 2022-08-28 | 3 | Complete
| ثبت نام اولیه دانشجویان |  | Javad |  | 2022-08-28 | 2022-09-11 | 14 | Complete
| ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های کم متقاضی |  | Asghar |  | 2022-08-28 | 2022-08-31 | 3 | Complete
| ثبت نام رشته های با متقاضی بیشتر |  | Sara |  | 2022-08-31 | 2022-09-04 | 4 | Complete
| ثبت نام رشته های پر متقاضی |  | Shams |  | 2022-09-04 | 2022-09-11 | 7 | Complete
| مراجعه دانشجویان به دانشکده های مرتبط جهت انتخاب واحد |  | Shams |  | 2022-08-31 | 2022-09-11 | 11 | Complete
| کسب آمادگی کارمندان دانشکده ها جهت ورود دانشجویان |  | Asghar |  | 2022-08-28 | 2022-08-31 | 3 | Complete
| ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه |  | Kaveh |  | 2022-08-28 | 2022-09-11 | 14 | Complete
| راهنمایی دانشجویان جهت ساخت حساب های کاربری رفاهی |  | Javad |  | 2022-08-28 | 2022-09-11 | 14 | Complete
| تعیین وضعیت تعداد ثبت نام کنندگان و برگزاری جلسات هماهنگی معاونت های مختلف |  | Javad |  | 2022-09-11 | 2022-09-21 | 10 | Complete

## Agile User Story
AGILE USER STORY TEMPLATE
USER STORY ID | PRIORITY | AS A <type of user> | I WANT TO <perform some task> | SO THAT I CAN <achieve some goal> | FINAL STORY
1 | High | مدیر پروژه | نظارت بر بخش های مختلف پروژه و هدایت کارمندان | تا هماهنگی بین بخش های مختلف بوجود آید و دانشجویان سریع تر و با خطای کمتر فرآیند ثبت نام را تکمیل کنند |  | This section is for the drop-down list
2 | Medium | مسئول ثبت نام | چک لیستی از اموری که دانشجو باید ابتدا تا انتهای فرآیند قبت نام انجام دهد تهیه کند | اطلاعات دانشجو با حداکثر دقت در سامانه وارد شود و از بروز خطاها و تبعات بعدی حداکثر جلوگیری شود |  | High
3 | Medium | مدیر رفاهی دانشگاه | لیست دقیق گنجایش خوابگاه ها را تهیه نماید و همچنین لیستی از خوابگاه های خصوصی مورد تایید دانشگاه را تهیه نماید | از گنجایش خوابگاه ها با الویت رتبه های برتر حداکثر استفاده شود و مچنین سایر دانشجویان از اسکان مناسبی جهت ادامه تحصیل برخوردار شوند . |  | Medium
4 | Medium | کارمندان خدماتی | میز ها و علائم راهنما را طبق برنامه ریزی انجام شده بچینند و نظافت محیط را انجام دهند | دانشجویان بتوانند به ترتیب مراحل ثبت نام خود را انجام دهند ، در مکان های پر مراجعه کمتر ازدحام شکل بگیرد تا مسئولان ثبت نام بتوانند با تمرکز بیشتری کار خودرا ادامه دهند |  | Low
5 | Medium | آموزش دانشکده | لیستی از دروس قابل ارائه به دانشجویان خود ارائه دهند و افرادی از ترم های بالاتر جهت مشاوره به دانشجویان آماده کنند | دانشجویان بتوانند با اطلاعات کامل تری انتخاب واحد کنند و نقشه راه مناسبی برای ادامه تحصیبل داشته باشند
6 | Medium | کارمندان بخش های دانشکده ها | اطلاعات سامانه انتخاب واحد و سایر اطلاعات مورد نیاز دانشجویان جدیدالورود را تهیه و در بروشور چاپ کنند و به مراجعان بدهند | دانشجویان بتوانند از مراحل انتخاب واحد خود و زمان شروع و پایان آن و شزایط حذف و اضافه و تعارف تقویم دانشگاه بااطلاع شوند و درست تصمیم بگیرند
7 | Medium | بخش انفورماتیک | اطلاعات اولیه تعداد قبولی ها را در سامانه موقت بارگذاری کند | تعداد افراد و مشخصاتی که در موعد مقرر ثبت نام نکرده اند مشخص شده و در بقیه مراحل تعیین تکلیف شوند
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## Project Meetings
DATE | PRESENTS | PRIORITIES | SUMMERY | GOALS
28/5/1401 | Asghar | دریافت اطلاعات کاربران | بنا شد اصغر از سازمان سنجش اسم فیلد های جداول ارسالی و زمان دقیق ارسال را جویا شود و برنامه ای جهت انتقال سریع دیتا به دیتابیس داخلی بنویسد | تسریع فرآیند انتاقل داده های دریافتی از سازمان سنجش
1/6/1401 | Sara,Shams,Javad, Kazem | تعیین چیدمان صحیح میزهای ثبت نام | پیشنهاد های افراد بررسی و درنهایت طرح چیدمان تعیین و آماده شد و قرار شد به افراد خدماتی تحویل شود و توجیه گردند که به نحو بهینه از میزها و امکانات موجود استفاده کنند | پیاده سازی صحیح میزها و امکانات سخت افزاری با استفاده از تجارب سالیان قبل
2/6/1401 |  | سایر جلسات نیز همچینن برگزار میگردند و مسائل طرح و برنامه ریزی روزانه انجام میشود