## Prject Overview
AGILE PROJECT
GENERAL PROJECT INFORMATION
PROJECT NAME | ثبت دانشجویان جدید الورود ترم اول 1401
PROJECT MANAGER | مدیر آموزش دانشگاه
STAKEHOLDERS | رئیس دانشگاه
EXPECTED START DATE | 1401/6/1
EXPECTED COMPLETION DATE | 1401/6/31
PROJECT DETAILS
EXECUTIVE SUMMARY | در هفته آخر مرداد 1401 لیست دانشجویان قبولی در دانشگاه از سوی سازمان سنجش کشور دریافت می شود - بر اساس مستندات اجایل ارائه شده انتظار می رود فرآیند ثبت نام دانشجویان و دراختیار گرفتن امکانات رفاهی و رسیدگی به درخواست های آنان تا تاریخ 31 شهریور سال جاری به اتمام برسد . امور ثبت مشخصات و دریافت شماره داشجویی و مشخص شدن نحوه اسکان و انتخاب واحد این دانشجویان در این پروژه انجام میگردد
SCOPE | داخلی آموزش دانشگاه
SUCCESS METRICS | ثبت نام کلیه مراجعه کنندگان واجد شرایط - اختصاص شماره دانشجویی - انتخاب واحد - مشخص شدن وضعیت اسکان - معرفی به دانشکده مربوطه - برگزاری جشن جدید الورودان
DATE | 1401/4/28

## Agile Project Plan
AGILE PROJECT PLAN
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| ثبت دانشجویان جدید الورود ترم اول 1401 | مدیر آموزش دانشگاه | 1400/6/1 | 1400/6/31 |  | 100% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| دریافت اطلاعات دانشجویان جدید |  | Asghar |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2 | Complete
| ورود اطلاعات اولیه در دیتابیس داخلی |  | Sara |  | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2 | Complete
| آماده سازی مکان ثبت نام برحسب تعداد دانشجویان پذیرش شده در هررشته |  | Javad |  | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2 | Complete
| انتقال و آموزش بعضی کارمندان از بخش های خود به بخش ثبت نام رشته هایی که پذیرفته شدگان بیشتری دارند |  | Kazem |  | 2022-08-25 | 2022-08-28 | 3 | Complete
| ثبت نام اولیه دانشجویان |  | Javad |  | 2022-08-28 | 2022-09-11 | 14 | Complete
| ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های کم متقاضی |  | Asghar |  | 2022-08-28 | 2022-08-31 | 3 | Complete
| ثبت نام رشته های با متقاضی بیشتر |  | Sara |  | 2022-08-31 | 2022-09-04 | 4 | Complete
| ثبت نام رشته های پر متقاضی |  | Shams |  | 2022-09-04 | 2022-09-11 | 7 | Complete
| مراجعه دانشجویان به دانشکده های مرتبط جهت انتخاب واحد |  | Shams |  | 2022-08-31 | 2022-09-11 | 11 | Complete
| کسب آمادگی کارمندان دانشکده ها جهت ورود دانشجویان |  | Asghar |  | 2022-08-28 | 2022-08-31 | 3 | Complete
| ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه |  | Kaveh |  | 2022-08-28 | 2022-09-11 | 14 | Complete
| راهنمایی دانشجویان جهت ساخت حساب های کاربری رفاهی |  | Javad |  | 2022-08-28 | 2022-09-11 | 14 | Complete
| تعیین وضعیت تعداد ثبت نام کنندگان و برگزاری جلسات هماهنگی معاونت های مختلف |  | Javad |  | 2022-09-11 | 2022-09-21 | 10 | Complete